## 개발일정표
사내톡 개발일정표
팀 다같이채팅 (박은정·반재영·장선화) · 작성일 2026-11-02 · 기준: git 커밋 이력(60개)과 docs/TESTING.md
파란 글자 = 직접 입력하는 값(담당·날짜·진척률). 검정 글자 = 자동 계산(기간·상태). 노란 칸 = 제안 일정이므로 팀 일정에 맞게 수정하세요. 완료된 작업의 날짜는 커밋 날짜 기준이고, 하루에 여러 기능이 한꺼번에 커밋된 경우 시작일은 앞 단계 종료일 이후로 잡았습니다.
No | 단계 | 작업 | 관련 요구사항 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 진척률 | 상태 | 근거·산출물
1 | 1. 기획·설계 | 요구사항 분석 및 프로젝트 구조 설계 | 요구사항 전체 | 반재영 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 100% | 완료 | 요구사항 분석서 v1.0 (2026-10-27)
2 | 1. 기획·설계 | 솔루션·Git 저장소·CI 초안 준비 | OP-05 | 반재영 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 100% | 완료 | 커밋 3개 (.gitattributes, 초기 커밋, dotnet-desktop.yml)
3 | 1. 기획·설계 | 패킷 정의·직렬화·통신 프로토콜 설계 | NF-07, NF-11 | 반재영 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 100% | 완료 | ChatApp.Common (길이 헤더 + JSON)
4 | 2. 핵심 통신·서버 | 멀티스레드 서버 (Accept·세션·송신 스레드, 로그) | SV-01~04 | 반재영 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 100% | 완료 | ChatApp.Server. 10/28 대량 커밋에 포함
5 | 2. 핵심 통신·서버 | 하트비트·세션 관리·예외 격리 | SV-03, NF-05, NF-08 | 반재영 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 100% | 완료 | Ping 15초 / 무응답 45초
6 | 3. 클라이언트·회원·파일 | WinForms 클라이언트 (로그인·메인 창·대화창) | CL-01~02, CH-01~04 | 반재영 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 100% | 완료 | ChatApp.Client
7 | 3. 클라이언트·회원·파일 | 회원가입·로그인 (MariaDB·해시·5회 잠금·이메일 도메인) | AU-01~03, SC-02 | 반재영 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 100% | 완료 | AuthService, db/schema.sql
8 | 3. 클라이언트·회원·파일 | 채팅방 (만들기·입장·퇴장)·대화 기록 저장 | RM-01~03, CH-05 | 반재영 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 100% | 완료 | RoomService, DbWriter
9 | 3. 클라이언트·회원·파일 | 파일 전송 (256KB 조각·진행률·3GB) | FT-01~03 | 반재영 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 100% | 완료 | FileService, FileTransferService
10 | 4. 보안·관리자 | TLS 암호화 (자체 서명 인증서·지문 고정) | SC-01, NF-12 | 반재영 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 완료 | 10/28 커밋 '… TLS 암호화 …'
11 | 4. 보안·관리자 | 관리자 기능·감사 로그 | AD-01~08 | 반재영 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 완료 | AdminService, audit_logs. 시나리오 32개 통과
12 | 4. 보안·관리자 | CI 빌드 (GitHub Actions) 수정 | OP-05 | 반재영 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 완료 | 템플릿 워크플로 삭제 후 .NET 10 빌드로 교체
13 | 5. 기능 확장 | 방 초대 전체 선택·창 밖 클릭으로 나가기 | RM-05 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | 10/29 커밋 2개
14 | 5. 기능 확장 | 파일 업로드 용량 표시 | FT-04 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | 10/29 커밋
15 | 5. 기능 확장 | 메시지 기능 (답장·공감·삭제·수정·읽음·검색) | CH-06~12 | 반재영 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 100% | 완료 | 답장 커밋 10/29. 방·메시지 시나리오 40개 통과
16 | 5. 기능 확장 | 파일 받기 대기열·전송 취소 | FT-05, FT-06 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | DownloadQueueTests
17 | 5. 기능 확장 | 관리자 통계 (카드·그래프·활발한 방·디스크) | AD-09 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | 통계 시나리오 6개 통과
18 | 5. 기능 확장 | 방 정원 변경·기본 정원 1,000명 | RM-07 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | 정원 시나리오 8개 통과
19 | 5. 기능 확장 | 삭제·닫힌 방 파일 정리 | FT-07, OP-03 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | RetentionService, /cleanup
20 | 5. 기능 확장 | 서버 로그 시각을 서버 PC 시간(+시간대)으로 | SV-04 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | ServerLogger
21 | 5. 기능 확장 | 친구 추가 (아이디·휴대폰 번호) | CL-06 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | 친구 시나리오 22개 통과
22 | 5. 기능 확장 | 프로필 사진·배경 사진·프로필 카드 | CL-05 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | 사진 시나리오 19개 통과
23 | 5. 기능 확장 | Windows 서비스 안정화·설치 스크립트 | OP-01 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | ChatApp.Service, docs/SERVICE.md
24 | 5. 기능 확장 | MySqlConnector 2.6.1 보안 업데이트·배포물에서 설정 파일 제외 | NF-09, SC-04 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | publish.bat
25 | 6. 테스트·문서화 | 화면 자동 테스트 (FlaUI) | NF-20 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | ChatApp.UiTests 3개
26 | 6. 테스트·문서화 | 단위·통합 테스트 추가, CI에서 테스트 실행 | NF-20 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | ChatApp.Tests, 푸시마다 자동 실행
27 | 6. 테스트·문서화 | 테스트 결과서 작성 | 문서 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | docs/TESTING.md
28 | 6. 테스트·문서화 | 아키텍처 문서·서버 운영 가이드 (PDF 포함) | 문서 | 반재영 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 완료 | docs/ARCHITECTURE.md, SERVICE.md, PDF 4종
29 | 7. 코드 정리 | 전체 파일 코드별 상세 주석 | 문서 | 반재영 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 100% | 완료 | 10/30 커밋
30 | 7. 코드 정리 | 초보자용 설명 주석 분리·README 정리 | 문서 | 반재영 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 | 100% | 완료 | 11/01 커밋 약 20개
31 | 7. 코드 정리 | MIT 라이선스·DB 설치 안내 정리 | 문서 | 반재영 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 | 100% | 완료 | LICENSE, README
32 | 8. 보안 강화·문서 마무리 | 비밀번호 해시 60만 회 (옛 해시 자동 업그레이드) | SC-03 | 반재영 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 100% | 완료 | PasswordHasher, 테스트 8개 추가
33 | 8. 보안 강화·문서 마무리 | 서비스 감독 자동 테스트 7개 + CI 연결 | OP-01, NF-20 | 반재영 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 100% | 완료 | ChatApp.Service.Tests
34 | 8. 보안 강화·문서 마무리 | 운영 설정 보안 (파일 권한·환경 변수) | SC-04 | 반재영 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 100% | 완료 | install-server-service.bat, ServerConfig. 서버 PC 확인 필요
35 | 8. 보안 강화·문서 마무리 | 요구사항 분석서 v2.0·데이터 정의서 v2.0·개발일정표 작성 | 문서 | 반재영 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 90% | 진행 중 | docs/사내톡_*_v2.pdf, 사내톡_개발일정표.xlsx (검토 대기)
36 | 8. 보안 강화·문서 마무리 | 코드 주석 정확성 검수 | 문서 | 반재영 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 30% | 진행 중 | MainForm.cs 대조 완료, 나머지 파일은 진행 중
37 | 9. 마무리 (제안 일정) | 미확인 테스트 실행·결과 기록 (T-03~T-08, T-10, T-16) | NF-20 | 미정 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 0% | 예정 | 요구사항 분석서 9.2 '확인 필요' 항목 — 제안 일정
38 | 9. 마무리 (제안 일정) | 서버 PC 실환경 확인 (서비스 설치·권한 제한·환경 변수·부팅 자동 시작) | OP-01, SC-04 | 미정 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 0% | 예정 | docs/SERVICE.md 순서대로 확인 — 제안 일정
39 | 9. 마무리 (제안 일정) | 60만 회 해시 기준 부하 테스트 재측정 | NF-02, SC-03 | 미정 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 0% | 예정 | README 부하 측정표는 10만 회 기준 — 제안 일정
40 | 9. 마무리 (제안 일정) | 발표 자료 준비 | — | 미정 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 0% | 예정 | TLS 적용 전후 비교, 부하 테스트 결과 등 — 제안 일정
41 | 9. 마무리 (제안 일정) | 최종 점검·제출 | — | 미정 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 0% | 예정 | 문서 3종·소스·설치 파일 확인 — 제안 일정
※ 담당은 git 커밋 작성자(반재영) 기준입니다. 박은정·장선화 담당 항목은 팀에서 직접 수정하세요.

## 간트차트
사내톡 간트차트
개발일정표 시트의 날짜·진척률을 고치면 자동으로 바뀝니다. 초록 = 완료, 주황 = 진행 중, 회색 = 예정, 빨간 머리 = 오늘
No | 작업 | 시작 | 종료 | 상태 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09
1 | 요구사항 분석 및 프로젝트 구조 설계 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 완료 | 1
2 | 솔루션·Git 저장소·CI 초안 준비 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 완료 | 1
3 | 패킷 정의·직렬화·통신 프로토콜 설계 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1
4 | 멀티스레드 서버 (Accept·세션·송신 스레드, 로그) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1
5 | 하트비트·세션 관리·예외 격리 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1
6 | WinForms 클라이언트 (로그인·메인 창·대화창) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1
7 | 회원가입·로그인 (MariaDB·해시·5회 잠금·이메일 도메인) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1
8 | 채팅방 (만들기·입장·퇴장)·대화 기록 저장 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1
9 | 파일 전송 (256KB 조각·진행률·3GB) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1
10 | TLS 암호화 (자체 서명 인증서·지문 고정) | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 완료 |  | 1
11 | 관리자 기능·감사 로그 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 완료 |  | 1
12 | CI 빌드 (GitHub Actions) 수정 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 완료 |  | 1
13 | 방 초대 전체 선택·창 밖 클릭으로 나가기 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
14 | 파일 업로드 용량 표시 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
15 | 메시지 기능 (답장·공감·삭제·수정·읽음·검색) | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 완료 |  | 1 | 1
16 | 파일 받기 대기열·전송 취소 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
17 | 관리자 통계 (카드·그래프·활발한 방·디스크) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
18 | 방 정원 변경·기본 정원 1,000명 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
19 | 삭제·닫힌 방 파일 정리 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
20 | 서버 로그 시각을 서버 PC 시간(+시간대)으로 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
21 | 친구 추가 (아이디·휴대폰 번호) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
22 | 프로필 사진·배경 사진·프로필 카드 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
23 | Windows 서비스 안정화·설치 스크립트 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
24 | MySqlConnector 2.6.1 보안 업데이트·배포물에서 설정 파일 제외 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
25 | 화면 자동 테스트 (FlaUI) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
26 | 단위·통합 테스트 추가, CI에서 테스트 실행 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
27 | 테스트 결과서 작성 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
28 | 아키텍처 문서·서버 운영 가이드 (PDF 포함) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 완료 |  |  | 1
29 | 전체 파일 코드별 상세 주석 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 완료 |  |  |  | 1
30 | 초보자용 설명 주석 분리·README 정리 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 완료 | [5 empty] | 1
31 | MIT 라이선스·DB 설치 안내 정리 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 완료 | [5 empty] | 1
32 | 비밀번호 해시 60만 회 (옛 해시 자동 업그레이드) | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 완료 | [6 empty] | 1
33 | 서비스 감독 자동 테스트 7개 + CI 연결 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 완료 | [6 empty] | 1
34 | 운영 설정 보안 (파일 권한·환경 변수) | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 완료 | [6 empty] | 1
35 | 요구사항 분석서 v2.0·데이터 정의서 v2.0·개발일정표 작성 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 진행 중 | [6 empty] | 1
36 | 코드 주석 정확성 검수 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 진행 중 | [6 empty] | 1 | 1
37 | 미확인 테스트 실행·결과 기록 (T-03~T-08, T-10, T-16) | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 예정 | [7 empty] | 1 | 1
38 | 서버 PC 실환경 확인 (서비스 설치·권한 제한·환경 변수·부팅 자동 시작) | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 예정 | [7 empty] | 1 | 1
39 | 60만 회 해시 기준 부하 테스트 재측정 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 예정 | [8 empty] | 1
40 | 발표 자료 준비 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 예정 | [8 empty] | 1 | 1
41 | 최종 점검·제출 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 예정 | [10 empty] | 1

## 요약
개발 진행 요약
모든 숫자는 개발일정표 시트에서 자동으로 계산됩니다.
진행 현황
전체 작업 수 | 41
완료 | 34
진행 중 | 2
예정 | 5
완료율 (작업 수 기준) | 82.93%
평균 진척률 | 85.85%
시작일 | 2026-10-27
마지막 종료일 | 2026-11-06
전체 기간 (일) | 11
단계별 현황
단계 | 작업 수 | 완료 | 평균 진척률
1. 기획·설계 | 3 | 3 | 100%
2. 핵심 통신·서버 | 2 | 2 | 100%
3. 클라이언트·회원·파일 | 4 | 4 | 100%
4. 보안·관리자 | 3 | 3 | 100%
5. 기능 확장 | 12 | 12 | 100%
6. 테스트·문서화 | 4 | 4 | 100%
7. 코드 정리 | 3 | 3 | 100%
8. 보안 강화·문서 마무리 | 5 | 3 | 84%
9. 마무리 (제안 일정) | 5 | 0 | 0%
마일스톤
날짜 | 마일스톤 |  |  | 내용
2026-10-27 | 설계 완료·저장소 시작 |  |  | 요구사항 분석서 v1.0, 솔루션 구조, 패킷 정의
2026-10-28 | 핵심 기능 완성 |  |  | 서버·클라이언트·회원·채팅방·파일 전송·TLS·관리자 기능이 한 커밋에 반영
2026-10-29 | 기능 확장·테스트 체계 완성 |  |  | 메시지 기능, 친구·프로필, 통계, Windows 서비스, 자동 테스트 + 문서
2026-11-01 | 문서화·정리 완료 |  |  | 코드 주석, README, 라이선스
2026-11-02 | 보안 강화·운영 설정 |  |  | PBKDF2 60만 회, 서비스 테스트, 설정 파일 권한·환경 변수
2026-11-06 | 최종 점검·제출 (제안) |  |  | 팀 일정에 맞게 수정
※ 마일스톤 날짜(파란 글자)는 직접 입력한 값이며 git 커밋 날짜와 팀 일정에서 가져왔습니다.

## 일별 커밋
일별 커밋 수 (git 이력)
출처: git log (chatting 브랜치, 2026-11-02 기준). 개발이 언제 집중됐는지 보여 주는 근거 자료입니다.
날짜 | 커밋 수 | 주요 작업
2026-10-27 | 3 | 프로젝트 시작: 초기 커밋, 저장소·CI 준비
2026-10-28 | 5 | WinForms 클라이언트·파일 전송·TLS·관리자·감사 로그 (대량 커밋), CI 수정
2026-10-29 | 26 | 기능 확장(방 정원·친구·프로필·통계·서비스), 테스트·문서 추가
2026-10-30 | 4 | 전체 파일 코드별 상세 주석
2026-11-01 | 21 | 초보자용 설명 주석 분리, README·LICENSE·DB 안내
2026-11-02 | 1 | 비밀번호 해시 강화, 서비스 테스트, 운영 설정 (작업 시점 기준)
합계 | 60 | (작업 시점 기준. 이 문서를 만든 뒤 커밋이 더 늘어납니다)